## 甘特图
甘特图模板 | [6 empty] | 智能表格提示 ➜ | [5 empty] | 甘特图中的时间表非常直观，可方便您查看各项任务的详细信息和项目依赖关系。
项目名称 |  | [项目名称] |  |  |  |  | 公司名称 | [6 empty] | [公司名称]
项目经理 |  | [项目经理姓名] |  |  |  |  | 日期 | [6 empty] | 2018-03-12
WBS 编号 | 任务名称 | 任务所有者 | 开始日期 | 截止日期 | 天数 | 任务完成百分比 | 第 1 阶段 | [14 empty] | 第 2 阶段 | [14 empty] | 第 3 阶段 | [14 empty] | 第 4 阶段
[7 empty] | 第 1 周 |  |  |  |  | 第 2 周 |  |  |  |  | 第 3 周 |  |  |  |  | 第 4 周 |  |  |  |  | 第 5 周 |  |  |  |  | 第 6 周 |  |  |  |  | 第 7 周 |  |  |  |  | 第 8 周 |  |  |  |  | 第 9 周 |  |  |  |  | 第 10 周 |  |  |  |  | 第 11 周 |  |  |  |  | 第 12 周
[7 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
1 | 项目构思和发起
1.1 | 项目章程 | 人物姓名 | 2018-03-12 | 2018-03-15 | 3 | 100% | bar: 第 1 周 五 to 第 2 周 二
1.1.1 | 项目章程修订 | 人物姓名 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 1 | 100% | bar: 第 2 周 三
1.2 | 调研 | 人物姓名 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 6 | 90% | bar: 第 2 周 三 to 第 3 周 三
1.3 | 预估 | 人物姓名 | 2018-03-16 | 2018-03-22 | 6 | 40% | bar: 第 2 周 四 to 第 3 周 四
1.4 | 利益相关者 | 人物姓名 | 2018-03-18 | 2018-03-22 | 4 | 70% | bar: 第 3 周 一 to 第 3 周 四
1.5 | 指导准则 | 人物姓名 | 2018-03-19 | 2018-03-22 | 3 | 60% | bar: 第 3 周 二 to 第 3 周 四
1.6 | 项目发起 | 人物姓名 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 0 | 50% | bar: 第 3 周 五
2 | 项目定义和规划
2.1 | 范围和目标设定 | 人物姓名 | 2018-03-24 | 2018-03-28 | 4 | 22% | bar: 第 4 周 一 to 第 4 周 四
2.2 | 预算 | 人物姓名 | 2018-03-29 | 2018-04-02 | 3 | 16% | bar: 第 4 周 五 to 第 5 周 五
2.3 | 沟通计划 | 人物姓名 |  |  | 0 | 0%
2.4 | 风险管理 | 人物姓名 |  |  | 0 | 0%
3 | 项目构思和发起
3.1 | 状态和跟踪 | 人物姓名 |  |  | 0 | 0%
3.2 | 关键绩效指标 (KPI) | 人物姓名 |  |  | 0 | 0%
3.2.1 | 监控 | 人物姓名 |  |  | 0 | 0%
3.2.2 | 预测 | 人物姓名 |  |  | 0 | 0%
3.3 | 项目更新 | 人物姓名 |  |  | 0 | 0%
3.3.1 | 图表更新 | 人物姓名 |  |  | 0 | 0%
4 | 项目实施/监控
4.1 | 项目目标 | 人物姓名 |  |  | 0 | 0%
4.2 | 高质量交付件 | 人物姓名 |  |  | 0 | 0%
4.3 | 投入和成本跟踪 | 人物姓名 |  |  | 0 | 0%
4.4 | 项目绩效 | 人物姓名 |  |  | 0 | 0%