## 项目跟踪
项目跟踪模板 | [6 empty] | 智能表格提示 ➜ | 请在右侧自定义状态和优先级的备选值，以便在“状态”列和“优先级”列中使用。 |  |  |  |  | 状态值 | 优先级值
[13 empty] | 暂停 | 低
项目名称 |  | [项目名称] |  |  |  |  | 公司名称 | [公司名称] |  |  |  |  | 尚未开始 | 中
项目经理 |  | [项目经理姓名] |  |  |  |  | 日期 | 2018-03-12 |  |  |  |  | 进行中 | 高
完成
项目详细信息 | [7 empty] | 交付件 |  | 成本/工时
状态 | 优先级 | 开始日期 | 结束日期 | 天数 | 任务名称 | 任务分配对象 | 说明 | 交付件 | 完成百分比 | 固定成本 | 估算工时 | 实际工时
XYZ 项目第 1 部分 | [8 empty] | 45.75% | 1640 | 55 | 56
暂停 | 高 | 2018-09-09 | 2018-09-10 | 1 | 任务名 |  | 在此输入任务详细信息 |  | 100% | 200 | 30 | 25
尚未开始 | 低 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 4 | 任务名 |  | 在此输入任务详细信息 |  | 50% | 600 | 11 | 10
进行中 | 中 | 2018-09-11 | 2018-09-20 | 9 | 任务名 |  | 在此输入任务详细信息 |  | 22% | 800 | 12 | 18
完成 | 中 | 2018-09-12 | 2018-09-20 | 8 | 任务名 |  | 在此输入任务详细信息 |  | 11% | 40 | 2 | 3
项目名称 | [8 empty] | 2.75% | 690 | 33 | 32
暂停 | 高 | 2018-09-09 | 2018-09-10 | 1 | 任务名 |  | 在此输入任务详细信息 |  | 11% | 400 | 20 | 20
尚未开始 | 低 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 4 | 任务名 |  | 在此输入任务详细信息 |  | 0% | 200 | 6 | 5
进行中 | 中 | 2018-09-11 | 2018-09-20 | 9 | 任务名 |  | 在此输入任务详细信息 |  | 0% | 50 | 5 | 5
完成 | 中 | 2018-09-12 | 2018-09-20 | 8 | 任务名 |  | 在此输入任务详细信息 |  | 0% | 40 | 2 | 2